## Foglio1
SCHEDA OPERE PUBBLICHE al 31/12/2016
N. | Opere | Progettista e D.L. | Fonte Finanziamento | importo lavori aggiud. | data Agg. | ditta Aggiudicataria | inizio lavori | Varianti | fine lavori | collaudo | accordi bonari | costo finale opera
1 | Manutenzione ordinaria impianto di P.I. | Arch. PG Sciortino | bilancio comunale | 34909.88 | 2014-01-28 | Cardella Giuseppe Valerio | 2014-02-01 | no | si | non necessita
2 | Manutenzione strade Interne | Arch. PG Sciortino | bilancio comunale | 14637.31 | 2014-03-11 | Dayna Costruzioni s.a.s. | 2014-04-14 | no | 2014-06-11 | si |  | 14638.51
3 | Manutenzione strade esterne | Arch. PG Sciortino | bilancio comunale | 6196.52 | 2014-03-11 | Dayna Costruzioni s.a.s. | 2014-06-17 | no | 2014-07-24 | si |  | 6196.51
4 | Irrigazione villa Variante | dott. Giardina G. | bilancio comunale | 2224.35 | 2014-03-11 | Cardella salvatore | 2014-05-22
5 | Ripristino funzionalità bibblioteca comunale | Arch. PG Sciortino | bilancio comunale | 5113.76 | 2014-03-11 | Dayna Costruzioni s.a.s. | 2014-06-24 | si | 2014-06-30 | si |  | 5314.69
6 | Realizzazione impianto di P.I. in via Gorgaccio | Arch. PG Sciortino | bilancio comunale | 12952.61 | 2014-03-20 | RAICOST s.r.l. | 2014-07-07 | si | 2014-08-06 | si |  | 17338.54
7 | Manutenzione Straordinaria impianto P.I. via delle Ginestre | Arch. PG Sciortino | bilancio comunale | 6416.06 | 2014-03-20 | RAICOST s.r.l. | 2014-07-16 | no | 2014-08-07 | si |  | 6420.84
8 | Manutenzione straordinaria alloggio servizio presso Caserma CC | Arch. PG Sciortino | bilancio comunale | 1526.98 | 2014-05-07 | Trentacosti Salvatore | 2014-06-27 | no | 2014-07-07 | si |  | 1526.98
9 | Manutenzione finalizzata all'uso in sicurezza dell'accesso scolastico scuola Media L. Pirandello | ing. Tripoli G. | Misistero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Bilancio Comunale | 52179.4 | 2014-06-04 | LOVERAL s.r.l.
10 | Manutenzione finalizzata all'uso in sicurezza del campo scolastico polivalente scuola Media L. Pirandello | ing. Tripoli G. | Misistero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Bilancio Comunale | 55633.81 | 2014-06-05 | Corallo Costruzioni s.r.l
11 | lavori di manutenzione e riqualificazione per il potenziamento Asilo Nido comunale | arch. Arnone Salvatore | PO FESR 2007/2013 Ass. Reg. Famiglia e fondi comunali | 161601.98 | 2014-12-16 | C.I.M. srl | 2015-04-02 | si | 2015-06-30 | si |  | 168618.69
12 | Lavori di manutenzione impianto di P.I. Anno 2015 | arch. Arnone Salvatore | bilancio comunale | 29749.2 | 2015-12-22 | Cardella Giuseppe Valerio | 2015-01-01 | no
13 | Lavori di recupero ambientale zona Fontanella – 1° stralcio funzionale | arch. Pietro Paterna | PRUSST Alto Belice Corleonese | 92962.12 | 2015-03-10 | A.G.R. s.r.l | 2015-09-15 | si
14 | lavori di Manutenzione strade interne ed esterne | arch. Arnone Salvatore | bilancio comunale | 12132.3 | 2015-04-01 | Cardella Salvatore | 2015-06-17 | no | 2015-08-05 |  |  | 12132.3
15 | Manutenzione Straordinaria impianto P.I. Varie vie | arch. Arnone Salvatore | bilancio comunale | 29301.84 | 2015-03-19 | Cardella Giuseppe Valerio | 2015-09-15
16 | Manutenzione immobili comunali | arch. Arnone Salvatore | bilancio comunale | 7331.61 |  | Dayna Costruzioni s.a.s.
17 | Manutenzione Verde Urbano | arch. Arnone Salvatore | bilancio comunale | 6914.86 | 2014-03-13 | Cardella Giuseppe Valerio
18 | Manutenzione Colombaie Comunali | arch. Arnone Salvatore | bilancio comunale | 2356.03 | 2015-03-13 | Trentacosti Salvatore | 2015-05-05 | no | 2015-05-18 | non necessita |  | 2356.03
19 | Manutenzione cancelli e recinzione discarica inerti | arch. Arnone Salvatore | bilancio comunale | 2509.52 | 2015-08-11 | Dayna Costruzioni s.a.s.
20 | abbattimento barriere architettoniche sala conferenze Castello Beccadelli | arch. Arnone Salvatore | bilancio comunale | 2051.44 | 2015-02-02 | P.V.R. Costruzioni srl
21 | lavori di Manutenzione strade interne | arch. Arnone Salvatore | bilancio comunale | 6993.98 | 2015-10-01 | Cangialosi Antonino
22 | Manutenzione Straordinaria impianto P.I. Varie vie | arch. Arnone Salvatore | bilancio comunale | 15887.65 | 2015-10-27 | Cardella Giuseppe Valerio
23 | Lavori di adeguamento impianti sportivi per la fruizione e la messa in sicurezza 2° lotto funzionale | ing. Andrea Valenti | Cantieri in comune Delibera CIPE n. 10 del 10/04/2015 | 910576.41 | 2015-09-23 | Peloritana Appalti s.r.l. | 2015-12-30